## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Revisão 3
28 de maio de 2014
MÉTODO DE EXECUÇÃO - EMPREITA GLOBAL
Construção da Primeira fase do CCZ
ITEM | CÓDIGO CPOS 161 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTDE | TOTAL - R$ UNITÁRIO | CUSTO DO ITEM | PESO ITEM - % |  |  | BDI | 0%
15%
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | 020802 | Placa de identificação para obra (2,00 x 1,00 m) | m² | 2 | 361.2 | 722.4 | 12.36% |  |  | 42.81 | 258.27 |  | #VALUE!
1.02 | 021002 | Locação de obra de edificação | m² | 223.6 | 6.91 | 1545.076 | 26.43% |  |  | 2.73 | 2.63 |  | #VALUE!
1.03 | 020903 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m³ | 500 | 3.81 | 1905 | 32.59% |  |  | 38.48 | 0 |  | #VALUE!
1.04 | 020208 | Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m² | unxmês | 6 | 278.91 | 1673.46 | 28.63%
|  | Total item | 1. |  |  | 5845.936 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
2. |  | INFRA-ESTRUTURA
2.01 | 120102 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 125 | 37.34 | 4667.5 | 25.66% |  |  | 22.44 | 10.42 |  | #VALUE!
2.02 | 140106 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m² | 65.3 | 62.19 | 4061.007 | 22.33% |  |  | 22.47 | 32.68 |  | #VALUE!
2.03 | 090102 | Forma em madeira comum para fundação (2 reaproveitamentos) | m² | 52.02 | 46.94 | 2441.8188 | 13.42% |  |  | 28.26 | 12.05 |  | #VALUE!
2.04 | 100104 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kgf | 645 | 4.81 | 3102.45 | 17.06% |  |  | 1.67 | 3.14 |  | #VALUE!
2.05 | 110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - Fornecimento | m³ | 10.41 | 281.79 | 2933.4339 | 16.13% |  |  | 0 | 266.28 |  | #VALUE!
2.06 | 111604 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço auxiliar) | m³ | 10.41 | 94.48 | 983.5368 | 5.407% |  |  | 81 | 0 |  | #VALUE!
|  | Total item | 2. |  |  | 18189.7465 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
3. |  | SUPER-ESTRUTURA
3.01 | 090103 | Forma em madeira comum para estrutura (02 reaproveitamentos) | m² | 105 | 100.57 | 10559.85 | 34.58% |  |  | 31 | 40.06 |  | #VALUE!
3.02 | 100104 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kgf | 1126 | 4.81 | 5416.06 | 17.73% |  |  | 1.67 | 3.14 |  | #VALUE!
3.03 | 130102 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 21.99 | 73 | 1605.27 | 5.256%
3.04 | 220203 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 182.81 | 50.9 | 9305.029 | 30.47% |  |  | 10.6 | 44.33 |  | #VALUE!
3.05 | 110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - Fornecimento | m³ | 10.53 | 281.79 | 2967.2487 | 9.716% |  |  | 0 | 266.28 |  | #VALUE!
3.06 | 111606 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (serviço auxiliar) | m³ | 10.53 | 65.25 | 687.0825 | 2.25% |  |  | 55.94 | 0 |  | #VALUE!
|  | Total item | 3. |  |  | 30540.5402 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
4. |  | FECHAMENTOS / REVESTIMENTOS
4.01 | 140421 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 546 | 42.78 | 23357.88 | 46.48% |  |  | 14.8 | 17.66 |  | #VALUE!
4.02 | 170202 | Chapisco | m² | 1107.53 | 3.97 | 4396.8941 | 8.748% |  |  | 2.24 | 1.27 |  | #VALUE!
4.03 | 170212 | Emboço comum | m² | 1107.53 | 11.77 | 13035.6281 | 25.94% |  |  | 6.18 | 4.47 |  | #VALUE!
4.04 | 170222 | Reboco | m² | 1107.53 | 7.09 | 7852.3877 | 15.62% |  |  | 5.32 | 0.87 |  | #VALUE!
4.05 | 321705 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m² | 138.72 | 11.65 | 1616.088 | 3.216% |  |  | 4.05 | 6.05 |  | #VALUE!
|  | Total item | 4. |  |  | 50258.8779 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
5. |  | COBERTURA
5.01 | 150303 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kgf | 2448 | 11.9 | 29131.2 | 58.22% |  | 9.02
5.02 | 161206 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm | m² | 272 | 53.46 | 14541.12 | 29.06% |  | 46.83
5.03 | 161222 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 22.5 | 38.01 | 855.225 | 1.709% |  | 50.35
5.04 | 460206 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 40 | 34.87 | 1394.8 | 2.788% |  | 50.73
5.05 | 163304 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 63.6 | 64.67 | 4113.012 | 8.22% |  | 50.73
|  | Total item | 5. |  |  | 50035.357 | 100% | [5 empty] | #REF!
6. |  | HIDRÁULICA
6.01 | 491403 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m | un | 1 | 7790.97 | 7790.97 | 24.14%
6.02 | 480202 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 313.82 | 627.64 | 1.944%
6.03 | 460205 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 18 | 29.81 | 536.58 | 1.662% |  |  | 18.91 | 6.89 |  | #VALUE!
6.04 | 460109 | Tubo de PVC rígido, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | m | 90 | 80.79 | 7271.1 | 22.53%
6.05 | 490102 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 12 | 49.59 | 595.08 | 1.844% |  |  | 23.64 | 17.78 |  | #VALUE!
6.06 | 460102 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões | m | 72 | 19.84 | 1428.48 | 4.426% |  |  | 18.91 | 4.7 |  | #VALUE!
6.07 | 460105 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 48 | 25.21 | 1210.08 | 3.749% |  |  | 18.91 | 4.7 |  | #VALUE!
6.08 | 470102 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 14 | 38.41 | 537.74 | 1.666% |  |  | 14.19 | 19.17 |  | #VALUE!
6.09 | 470105 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 80.62 | 161.24 | 0.4995% |  |  | 14.19 | 19.17 |  | #VALUE!
6.10 | 442015 | Acabamento cromado para registro | un | 16 | 27.02 | 432.32 | 1.339% |  |  | 14.19 | 19.17 |  | #VALUE!
6.11 | 440111 | Lavatório de louça com coluna | un | 12 | 163.86 | 1966.32 | 6.092%
6.12 | 300113 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 2 | 373.66 | 747.32 | 2.315%
6.13 | 300804 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | 757.08 | 1514.16 | 4.691%
6.14 | 300802 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | 517.71 | 1035.42 | 3.208%
6.15 | 300806 | Bacia sifonada de louça sem tampa, linha tradicional, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 | 446.11 | 892.22 | 2.764%
6.16 | 442011 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 16 | 7.4 | 118.4 | 0.3668% |  |  | 2.86 | 3.27 |  | #VALUE!
6.17 | 440134 | Tanque simples em concreto pré-moldado |  | 2 | 66.25 | 132.5 | 0.4105%
6.18 | 440346 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 12 | 33.27 | 399.24 | 1.237% |  |  | 8.96 | 20.48 |  | #VALUE!
6.19 | 440347 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 4 | 47.26 | 189.04 | 0.5857% |  |  | 8.24 | 33.76 |  | #VALUE!
6.20 | 440221 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 6.55 | 405.27 | 2654.5185 | 8.224%
6.21 | 440180 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 | 331.42 | 662.84 | 2.054%
6.22 | 440632 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | un | 4 | 152.9 | 611.6 | 1.895%
6.23 | 442026 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | un | 16 | 22.48 | 359.68 | 1.114% |  |  | 9.45 | 9.6 |  | #VALUE!
6.24 | 440313 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 7 | 23.02 | 161.14 | 0.4992% |  |  | 2.91 | 19.72 |  | #VALUE!
6.25 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 7 | 34.64 | 242.48 | 0.7512% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146% | 6.12 | 440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 34.64 | 69.28 | 0.2146%
|  |  | 6. |  |  | 32278.1085 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
7. |  | ELÉTRICA
7.01 | 690313 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, sem tampa | un | 3 | 235.13 | 705.39 | 8.989% |  |  | 29.31 | 41.63 |  | #VALUE!
7.02 | 370321 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 278.85 | 278.85 | 3.554% |  |  | 83.35 | 107.58 |  | #VALUE!
7.03 | 371360 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 16 | 14.54 | 232.64 | 2.965% |  |  | 6.75 | 5.87 |  | #VALUE!
7.04 | 391109 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 120 | 2.36 | 283.2 | 3.609% |  |  | 1.8 | 0.25 |  | #VALUE!
7.05 | 400409 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | cj | 6 | 18.11 | 108.66 | 1.385% |  |  | 6.75 | 6.29 |  | #VALUE!
7.06 | 381903 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 150 | 9.33 | 1399.5 | 17.83% |  |  | 6.75 | 1.46 |  | #VALUE!
7.07 | 390216 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 2.19 | 657 | 8.373% |  |  | 0.45 | 0.83 |  | #VALUE!
7.08 | 390217 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 2.93 | 293 | 3.734% |  |  | 0.45 | 1.23 |  | #VALUE!
7.09 | 400701 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 60 | 8.36 | 501.6 | 6.392% |  |  | 5.63 | 1.8 |  | #VALUE!
7.10 | 400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 23 | 12.13 | 278.99 | 3.555% |  |  | 6.08 | 4.86 |  | #VALUE!
7.10 | 400508 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 4 | 12.67 | 50.68 | 0.6458% |  |  | 6.08 | 4.86 |  | #VALUE!
7.11 | 400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 33 | 15.62 | 515.46 | 6.569% |  |  | 6.75 | 6.5 |  | #VALUE!
7.12 | 411404 | Luminária de embutir em calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/40W | un | 29 | 49.74 | 1442.46 | 18.38% |  |  | 6.75 | 36.85 |  | #VALUE!
7.13 | 410903 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 / 40 W - 127 V / 220 V | un | 29 | 26.94 | 781.26 | 9.956% |  |  | 9 | 26.63 |  | #VALUE!
7.14 | 410707 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 58 | 5.49 | 318.42 | 4.058% |  |  | 1.86 | 4.13 |  | #VALUE!
|  | Total item | 7. |  |  | 7847.11 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
8. |  | ESQUADRIAS
8.01 | 230904 | Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm | un | 10 | 237.24 | 2372.4 | 10.89% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907%
8.02 | 230903 | Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm | un | 7 | 263.28 | 1842.96 | 8.459% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907% | 8.01 | 230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 1 | 633.25 | 633.25 | 2.907%
8.03 | 230906 | Porta lisa com batente madeira - 124 x 210 cm | un | 7 | 361.9 | 2533.3 | 11.63%
8.04 | 280104 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 24 | 125.96 | 3023.04 | 13.88% |  |  | 41.32 | 180.16 |  | #VALUE!
8.05 | 240206 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 7.56 | 538.18 | 4068.6408 | 18.68% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14% | 8.07 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 47.76 | 69.06 | 3298.3056 | 15.14%
8.06 | 240108 | Caixilho em ferro de correr, linha comercial | m² | 19 | 250.61 | 4761.59 | 21.86% |  |  | 13.92 | 42.64 |  | #VALUE!
8.07 | 240104 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial | m² | 6.15 | 244.39 | 1502.9985 | 6.899% |  |  | 13.92 | 42.64 |  | #VALUE!
8.08 | 260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 19 | 69.06 | 1312.14 | 6.023%
8.09 | 260123 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 6.15 | 59.97 | 368.8155 | 1.693%
|  | Total item | 8. |  |  | 21785.8848 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
9. |  | PAVIMENTAÇÃO
9.01 | 071201 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 38.526 | 6.78 | 261.2063 | 1.427%
9.02 | 110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 13.4841 | 268.36 | 3618.5931 | 19.77%
9.03 | 111602 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 13.4841 | 47.24 | 636.9889 | 3.48%
9.04 | 170102 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 5.7789 | 447.26 | 2584.6708 | 14.12% |  |  | 151.61 | 254 |  | #VALUE!
9.05 | 180606 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 192.63 | 41.53 | 7999.9239 | 43.7% |  |  | 30.33 | 47.36 |  | #VALUE!
9.06 | 180608 | Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m | 228.4 | 7.94 | 1813.496 | 9.907% |  |  | 30.33 | 47.36 |  | #VALUE!
9.07 | 180643 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (40-43 x 40-43 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m | 192.63 | 7.22 | 1390.7886 | 7.598% |  |  | 3.84 | 3.17 |  | #VALUE!
|  | Total item | 9. |  |  | 18305.6676 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
10. |  | PINTURA
10.01 | 331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1107.53 | 13.8 | 15283.914 | 85.4% |  |  | 9.1 | 4.09 |  | #VALUE!
10.02 | 331201 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 96.45 | 21.63 | 2086.2135 | 11.66% |  |  | 9.1 | 4.41 |  | #VALUE!
10.03 | 331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 25.15 | 20.91 | 525.8865 | 2.939% |  |  | 9.1 | 4.41 |  | #VALUE!
|  | Total item | 10. |  |  | 17896.014 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
11. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.01 | 550102 | Limpeza final da obra | m² | 223.6 | 4.71 | 1053.156 | 100% |  |  | 4.04 | 0 |  | #VALUE!
|  | Total item | 11. |  |  | 1053.156 | 100% | [5 empty] | #VALUE!
|  | RECURSO ESTADUAL |  |  | 125000 |  | 49.21% |  |  | 510.695 |  |  | #VALUE!
|  | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL |  |  | 129036.3985 |  | 50.79% |  |  | 510.695 |  |  | #VALUE!
|  | CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO |  |  | 254036.3985 |  | 100% |  |  | 510.695 |  |  | #VALUE!
Observação: Os valores unitários desta planilha foram obtidos através do somatório dos custos de Material, Mão-de-Obra, Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho e BDI - Benefício e Despesas Indiretas da firma empreiteira. Ferramentas, equipamentos necessários à execução dos serviços , bem como a movimentação de materiais dentro da obra, são por conta da firma empreiteira.
|  | Arqº DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO |  |  | Eng.º CRISTIANO A. B. BARELLA
|  | Coord. de Planejamento e Obras |  |  | Secretário de Planejamento, Obras e Serviços

## CRONOGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
Revisão 3
OBJETO: | [6 empty] | MUNICÍPIO: |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
Construção da Primeira fase do CCZ | [6 empty] | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO |  |  |  | INÍCIO: APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO
PRAZO GERAL: 180 DIAS
ÍTEM | SERVIÇO | VALOR DO SERVIÇO | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | 3º ETAPA |  | 4º ETAPA |  | 5º ETAPA |  | TOTAIS
|  |  | PERÍODO 180 DIAS |  | PERÍODO 180 DIAS |  | PERÍODO 180 DIAS |  | PERÍODO 180 DIAS |  | PERÍODO 180 DIAS
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do convênio. | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: após a medição dos serviços. | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: após a medição dos serviços. | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: após a medição dos serviços. | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: após a medição dos serviços. | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
|  | 5845.936 | 5845.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5845.936
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
|  | 18189.7465 | 18189.7465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18189.7465
3 | SUPER-ESTRUTURA |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
|  | 30540.5402 | 0 |  | 15270.2701 |  | 15270.2701 |  | 0 |  | 0 |  | 30540.5402
4 | FECHAMENTOS / REVESTIMENTOS |  | 10% |  | 65% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
|  | 50258.8779 | 5025.8878 |  | 32668.2706 |  | 12564.7195 |  | 0 |  | 0 |  | 50258.8779
5 | COBERTURA |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
|  | 50035.357 | 0 |  | 0 |  | 50035.357 |  | 0 |  | 0 |  | 50035.357
6 | HIDRÁULICA |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 100%
|  | 32278.1085 | 0 |  | 0 |  | 16139.0542 |  | 16139.0542 |  | 0 |  | 32278.1085
7 | ELÉTRICA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100%
|  | 7847.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3923.555 |  | 3923.555 |  | 7847.11
8 | ESQUADRIAS |  | 0% |  | 0% |  | 40% |  | 0% |  | 60% |  | 100%
|  | 21785.8848 | 0 |  | 0 |  | 8714.3539 |  | 0 |  | 13071.5309 |  | 21785.8848
9 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 75% |  | 0% |  | 100%
|  | 18305.6676 | 0 |  | 0 |  | 4576.4169 |  | 13729.2507 |  | 0 |  | 18305.6676
10 | PINTURA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
|  | 17896.014 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17896.014 |  | 17896.014
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
|  | 1053.156 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1053.156 |  | 1053.156
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  | 254036.3985
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 19076.0147 |  | 31466.8581 |  | 70431.8327 |  | 22180.9768 |  | 23593.8096 |  | 166749.4919
CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | 9985.5556 |  | 16471.6826 |  | 36868.339 |  | 11610.8831 |  | 12350.4463 |  | 87286.9065
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS |  |  | 29061.5703 |  | 47938.5407 |  | 107300.1716 |  | 33791.8599 |  | 35944.2559 |  | 254036.3985
% EFETUADA NA ETAPA |  |  | 11.44% |  | 18.87% |  | 42.24% |  | 13.3% |  | 14.15% |  | 100%
|  |  | Arqº DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO | [5 empty] | Eng.º CRISTIANO A. B. BARELLA
|  |  | Coord. de Planejamento e Obras | [5 empty] | Secretário de Planejamento, Obras e Serviços

## Plan1
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS | [10 empty] | MUNICÍPIO:
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO | [10 empty] | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
OBJETO: | [8 empty] | DATA BASE: |  | PRAZO PROPOSTO
Construção da Primeira fase do CCZ | [8 empty] | JULHO / 2009 |  | INÍCIO: APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO
PRAZO GERAL: 360 DIAS a partir da data de assinatura do Convênio
ÍTEM | SERVIÇO | UNIDADE | QTDE / R$ UNITÁRIO |  | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | 3º ETAPA |  | 4º ETAPA |  | TOTAIS
[5 empty] | PERÍODO 360 DIAS |  | PERÍODO 360 DIAS |  | PERÍODO 360 DIAS |  | PERÍODO 360 DIAS
[5 empty] | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do convênio. | PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS | Prazo de liberação: após a medição dos serviços. | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: após a medição dos serviços. | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: após a medição dos serviços. | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | Placa de identificação para obra (2,00 x 1,00 m) | m² | 2 |  | 8 | [7 empty] | 8
|  | R$ UNITÁRIO | 361.2 |  | 2889.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2889.6
1.02 | Locação de obra de edificação | m² | 223.6 |  | 433.67 | [7 empty] | 433.67
|  | R$ UNITÁRIO | 6.91 |  | 2996.6597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2996.6597
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.07 | [7 empty] | 0.07
|  | R$ UNITÁRIO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 86.73 | [7 empty] | 86.73
|  | R$ UNITÁRIO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 86.73 | [7 empty] | 86.73
|  | R$ UNITÁRIO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2. | INFRA-ESTRUTURA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 41.2 | [7 empty] | 41.2
|  | R$ UNITÁRIO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2.06 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço auxiliar) | m³ | 10.41 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | R$ UNITÁRIO | 94.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | R$ UNITÁRIO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | Total item | 2. | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | R$ UNITÁRIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | R$ UNITÁRIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sub-total A | Total item | 1. | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | R$ UNITÁRIO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
B | INFRA-ESTRUTURA | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | R$ UNITÁRIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 125 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | R$ UNITÁRIO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 200000 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 94.6315 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL |  |  | 200094.6315 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
% EFETUADA NA ETAPA |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
% ACUMULADA NA ETAPA |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Eng.º CRISTIANO ALEX BALDO BARELLA |  |  | Eng.º ALEXANDRO A. CARUSO | [6 empty] | Eng.º MARCO AURÉLIO FELTRAN
| Supervisor de Obras e Serviços |  |  | Diretor de Obras | [6 empty] | Secretário da SMPOS